Информация о выполнении муниципального плана мероприятий («дорожной карты»)

по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Михайловского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование мероприятия «дорожной карты»** | **Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию на 01.01.2024) (описание)** | **Наименование целевого показателя** | **Значение целевого показателя** | | | | **Ответственный исполнитель и соисполнитель** | **Ожидаемые результаты** |
| **Исходное значение показателя(2022 год)** | **Прогнозное значение показателя (2023 год)** | **Фактическое значение показателя (2023 год)** | **Источник данных, методика расчета показателя** |
| 1 | Содействие в получении субсидий, направленных на поддержку сельхозтоваропроизводителей, предоставление земельных участков в аренду для осуществления деятельности по производству сельхозпродукции по льготным ставкам | Содействие в получении субсидий, направленных на поддержку сельхозтоваропроизводителей, предоставление земельных участков в аренду для осуществления деятельности по производству сельхозпродукции по льготным ставкам | Доля седьхозтоваропроизводителей, воспользовавшихся государственной или муниципальной имущественной поддержкой, процентов | 60 | 42 | 42 | Управление сельского хозяйства Михайловского района | Администрация Михайловского района | развитие кооперационных связей между сельхозтоваропроизводителями и переработчиками, развитие добросовестной конкуренции |
|  | Индекс физического объема продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, в % к предыдущему году | 90 | 100,5 | Нет данных | Управление сельского хозяйства Михайловского района (оценка) |
| 2 | Содействие в получении субсидий, направленных на поддержку производства молока | создание условий, стимулирующих развитие молочного скотоводства | Объем производства молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 15 | 12,5 | 12,5 | Управление сельского хозяйства Михайловского района (оценка) | повышение качества и объема молочной продукции на рынке района, развитие кооперационных связей между производителями сырого молока и переработчиками |
|  | Мониторинг ситуации по сбору молока | налаживание устойчивых связей между производителями и сборщиками молока | Количество заключенных соглашений, единиц | 4 | 3 | 3 | Управление сельского хозяйства Михайловского района |
|  | Содействие в участии в конкурсе на получение государственной поддержки на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов | обеспечение доступности мер государственной поддержки | количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, участвовавших в конкурсе на получение государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", едини | 0 | 1 | 1 | Управление сельского хозяйства Михайловского района |
| 3 | 1. Содействие посредством информирования и консультационной поддержки хозяйствующих субъектов в получении мер государственной поддержки для реализации инвестиционных проектов по глубокой переработке древесины, переработке отходов   и содействие продвижению продукции на краевые и региональные рынки. | увеличение объемов производства изделий из дерева и углубленной переработки древесины и ее отходов | доля организаций частной формы собственности в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева, процентов | 100 | 100 | 100 | ЕГРЮЛ, ЕГРИП | увеличение числа частных организаций, осуществляющих деятельность на рынке |
| 4 | Реализация комплекса мер по продвижению турпродукта Михайловского района, ориентированного на внутренний и въездной туризм, в том числе увеличение количества мест коллективного размещения. | увеличение мест коллективного размещения | Доля мест коллективного размещения, действующих круглогодично, в общем числе мест коллективного размещения, процентов | 34 | 34,8 | 34,8 | Мониторинг Администрации Михайловского района | увеличение числа организаций частной формы собственности на рынке, увеличение мест размещения в имеющихся объектах, повышение качества предоставляемых туристических услуг |
| 5 | Привлечение малого и среднего бизнеса, местных товаропроизводителей к участию в ярмарочной торговле | повышение уровня информированности субъектов предпринимательства и потребителей о проводимых мероприятиях | Количество проведенных ярмарок выходного дня с расширенной продажей товаров, единиц | 52 | 52 | 52 | Мониторинг Администрации Михайловского района | повышение качества и доступности услуг розничной торговли для населения района, расширение ассортимента товаров и их ценового сегмента с привлечением малого и среднего бизнеса к участию в ярмарочной торговле |
| 6 | Содействие кредитно-финансовой, информационно-консультационной поддержке предприятиям, организациям, индивидуальным предпринимателям, модернизирующим производство и реализующим инвестиционные проекты | повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки | доля организаций частной формы собственности в сфере оказания бытовых услуг, процентов | 100 | 100 | 100 | ЕГРЮЛ, ЕГРИП | увеличение числа субъектов в сфере бытовых услуг и сохранение конкурентных условий на рынке |
| 7 | Оформление правоустанавливающих документов на объекты теплоснабжения, постановка их на кадастровый учет Передача муниципальных объектов теплоснабжения в собственность организациям частной формы собственности при условии установления инвестиционных и эксплуатационных обязательств | увеличение количества организаций частной формы собственности на рынке, повышение качества услуг в сфере теплоснабжения | доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии), процентов | 0 | 0 | 0 | ЕГРЮЛ, ЕГРИП | увеличение количества организаций частной формы собственности на рынке, повышение качества предоставления услуг |
| 8 | Проведение подготовительных мероприятий к работе регионального оператора, в том числе оборудование контейнерных площадок для сбора и хранения твердых бытовых отходов. | наличие в свободном доступе информации о проведении региональными операторами торгов на заключение договоров на транспортирование твердых коммунальных отходов в соответствии с требованиями, утвержденными [постановлением](consultantplus://offline/ref=A5F436BBACE3B5B359366943E83CDF41416B3196AC2333D806880E2AE74826E822801F21ABA3E21EA14B73C2E9G9b9J) Правительства Российской Федерации от 03.11.2016 N 1133 "Об утверждении Правил проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора" | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, процентов | 100 | 100 | 100 | ЕГРЮЛ, ЕГРИП | повышение качества предоставляемых услуг |
| 9 | Заключение муниципальных контрактов на благоустройство городской среды (уборка муниципальных территорий, ремонт тротуаров, озеленение, создание пешеходной инфраструктуры, благоустройство пустырей и заброшенных зон) на конкурсной основе | увеличение количества организаций частной формы собственности на рынке | доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, процентов | 100 | 100 | 100 | Мониторинг муниципальных контрактов на благоустройство городской среды | повышение качества жизни населения района за счет благоустройства |
| 10 | Формирование и актуализация данных реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, с указанием видов деятельности и контактной информации (адрес, телефон, электронная почта) | развитие конкуренции на рынке оказания ритуальных услуг | доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, процентов | 100 | 100 | 100 | ЕГРЮЛ, ЕГРИП | повышение качества услуг |
| 11 | Содействие развитию частного сектора по перевозке пассажиров автотранспортом по муниципальным маршрутам и создание благоприятных условий субъектам транспортной инфраструктуры | увеличение количества перевозчиков негосударственных форм собственности;  наличие сети регулярных маршрутов | доля услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных организациями частной формы собственности, процентов | 50 | 0 | 0 | Реестр муниципальных маршрутов и контракты с перевозчиками | удовлетворение в полном объеме потребностей населения в перевозках, развитие сектора регулярных перевозок, обеспечение доступа на рынок большего количества организаций частной формы собственности |
| 12 | Отслеживание выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа | Ликвидация "теневого" сектора в сфере предоставления услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории района, процентов | 100 | 100 | 100 | ЕГРЮЛ, ЕГРИП |  | удовлетворение в полном объеме потребностей населения в перевозках, сохранение конкурентных условий ведения бизнеса на рынке, повышение качества услуг |
| 13 | Актуализация схем размещения рекламных конструкций | открытый доступ для хозяйствующих субъектов | доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы, процентов | 100 | 100 | 100 | ЕГРЮЛ, ЕГРИП |  | повышение конкуренции и качества услуг на рынке, сохранение конкурентных условий ведения бизнеса |
| 14 | Оформление правоустанавливающих документов на объекты ЖКХ, постановка их на кадастровый учет Передача муниципальных объектов ЖКХ в собственность организациям частной формы собственности при условии установления инвестиционных и эксплуатационных обязательств | увеличение количества организаций частной формы собственности на рынке, повышение качества услуг в сфере ЖКХ | доля организаций частной формы собственности в сфере ЖКХ, процентов | 25 | 25 | 25 | ЕГРЮЛ, ЕГРИП |  | повышение конкуренции и качества услуг на рынке, сохранение конкурентных условий ведения бизнеса |
| 15 | Содействие кредитно-финансовой, информационно-консультационной поддержке предприятиям, организациям, индивидуальным предпринимателям, модернизирующим производство и реализующим инвестиционные проекты | повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки | доля организаций частной формы собственности в сфере общественного питания, процентов | 100 | 100 | 100 | ЕГРЮЛ, ЕГРИП |  | увеличение числа субъектов в сфере общественного питания и сохранение конкурентных условий на рынке |